## 一覧表
業務関係提出書類一覧 富田林市契約検査課(R3.4.1改正）
| 提出時 |  |  |  | 部数 |  | 提出先
|  | 様 式 名 | 作 成 者 | 宛 名 |  | 様 式
| 着 手 | 着手届 | 受注者 | 契約書の発注者 | 2 | 様式一 | 契約検査課を経て業務担当課へ（変更届は、変更時）
|  | 現場代理人等通知書 | 受注者 | 契約書の発注者 | 3 | 様式二の一
|  | 現場代理人等変更通知書 | 受注者 | 契約書の発注者 | 3 | 様式二の二
|  | 経歴書 | 本 人 |  | 3 | 様式三
|  | ３ヶ月用 |  |  |  | 様式四の一 | 業務担当課へ
|  | 業務工程表 | 受注者 | 契約書の発注者 | 2
|  | ６ヶ月用 |  |  |  | 様式四の二
|  | 一括委任(請負)承諾申請書 | 受注者 | 契約書の発注者 |  | 様式五
|  | 一部委任通知書 | 受注者 | 契約書の発注者 | 2 | 様式六
|  | 前払（部分払）請求内訳書 | 受注者 | 契約書の発注者 | 2 | 様式八
| 履 行 中 | 業務打合簿 | 受注者 | 契約書の発注者 | 1 | （参考様式）
|  | 出来高（指定部分完成）検査願 | 受注者 | 契約書の発注者 | 2 | 様式九
|  | 前払（部分払）請求内訳書 | 受注者 | 契約書の発注者 | 2 | 様式八
|  | 請求内訳書(出来高） | 受注者 | 契約書の発注者 | 2 | 様式十
現場代理人
| 完 了 | 業務月報 |  |  | 2 | 様式七
主任技術者
|  | 社内検査完了届 | 受注者 | 契約書の発注者 | 2 | 様式十一
|  | 完了届 | 受注者 | 契約書の発注者 | 2 | 様式十二
|  | 一部委任総括表 | 受注者 | 契約書の発注者 | 1 | 様式十三
| 引渡 | 引渡書 | 受注者 | 契約書の発注者 | 1 | 様式十四
|  | 請求書 (精算金) | 受注者 | 契約書の発注者 | 1
※ 監督員等の指示により上記以外の書類を提出していただく場合があります。

## 着手届
様式一
着 手 届
年 月 日
富 田 林 市 長 様
所在地
(受注者) | 商号又は名称
代表者氏名
下記のとおり着手しますのでお届けします。
業 務 名
業 務 場 所
契 約 年 月 日 | 年 月 日
業 務 委 託 料 |  | 十億 | 百万 |  |  | 千 | 円
履 行 期 間 | 年 月 日 |  |  | ～ | 年 月 日
着 手 年 月 日 | 年 月 日
摘 要

## 現場代理人等通知書
様式二の一
現 場 代 理 人
現 場 代 理 人 等 通 知 書
年 月 日
富 田 林 市 長 様
所 在 地
(受注者)商号 又は 名称
代 表 者 氏 名
| 年 月 日 |  | 付で委託契約を締結した下記業務について
現場代理人等を下記のとおり定めたので通知します。
記
業 務 名
業 務 場 所
フ リ ガ ナ
現 場 代 理 人
氏 名
フ リ ガ ナ
主 任 技 術 者
氏 名

## 現場代理人等変更通知書
様式二の二
現 場 代 理 人
現場代理人等変更通知書
年 月 日
富 田 林 市 長 様
所 在 地
(受注者)商号 又は 名称
代 表 者 氏 名
| 年 月 日 |  | 付で委託契約を締結した下記業務について
現場代理人等を下記のとおり変更したので通知します。
記
業 務 名
業 務 場 所
| フ リ ガ ナ |  | 旧
| 現 場 代 理 人 氏 名 |  | 新
|  |  | 変更年月日 | 年 月 日
| フ リ ガ ナ |  | 旧
| 主 任 技 術 者 氏 名 |  | 新
|  |  | 変更年月日 | 年 月 日

## 経歴書
様式三
経 歴 書
現 住 所
氏 名
生 年 月 日 | 年 月 日生
最 終 学 歴
法令等による免許
業 務 経 歴 | 年 月 |  | 業務（現・主・手）
| 年 月 |  | 業務（現・主・手）
| 年 月 |  | 業務（現・主・手）
| 年 月 |  | 業務（現・主・手）
| 年 月 |  | 業務（現・主・手）
| 年 月 |  | 業務（現・主・手）
| 年 月 |  | 業務（現・主・手）
| 年 月 |  | 業務（現・主・手）
上記の通り相違ありません。
年 月 日
氏 名

## 工程表―３ヶ月
様式四の一
業 務 工 程 表
[6 empty] | (当初・変更) |  | 年 月 日
富 田 林 市 長 様
業 務 名
契約年月日
所 在 地
|  | 年 月 日 |  |  |  |  | (受注者)商号又は名称
| 履行期間 |  |  |  | 代表者氏名
年 月 日
| 月 日業務内容 |  | 月 |  |  |  | 月 |  | 月
|  | 10 20 |  | 10 20 |  |  |  | 10 20

## 工程表―６ヶ月
様式四の二
業 務 工 程 表
[8 empty] | (当初・変更) |  |  | 年 月 日
富 田 林 市 長 様
業 務 名
| 契約年月日 | 年 月 日
所 在 地
|  | 年 月 日 | [6 empty] | (受注者)商号又は名称
| 履行期間 | [5 empty] | 代表者氏名
年 月 日
| 月 日 作業内容 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月
|  | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |  | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20

## 一括委任
様式五
一括委任(請負)承諾申請書
年 月 日
富 田 林 市 長 様
所 在 地
(受注者)商号 又は 名称
代 表 者 氏 名
年 月 日付委託契約を締結した下記業務について、
| 業務の | 全部 | を | 請け負わせたい
|  | 主体的部分 |  | 委任したい
から約款第６条の規定により承諾を申請します。
記
業 務 名
業 種
一括委任等に付す業務名
| 及び | 予定作業量
| 一括委任等に付す期間 |  | 年 月 日 | ～ | 年 月 日
一括委任業者等の 所 在 地
商号 又は 名称
代 表 者 氏 名
| 登録を受けている部門 |  | 第 号 | 年 月 日登録
一括委任等に付する理由

## 一部委任
様式六
一 部 委 任 (請 負) 通 知 書
年 月 日
富 田 林 市 長 様
所 在 地
(受注者)商号 又は 名称
代 表 者 氏 名
年 月 日付委託契約を締結した下記業務について、業務
の一部を下記のとおり委任(請負)するから約款第７条により通知
します。
記
業 務 名
| 一部委任業務 | 商号又は名称 | 所 在 地 | 電話番号 | 登 録
（注) 登録欄には建設コンサルタント等の登録規程の登録部門を記入のこと。
| 業 務 名 |  |  |  | Ｎ〇.
| 一部委任業務 | 商号又は名称 | 所 在 地 | 電話番号 | 登 録
（注) 登録欄には建設コンサルタント等の登録規程の登録部門を記入のこと。

## 前払（部分払）請求内訳書
様式八
前払（部分払）請求内訳書
年 月 日
富 田 林 市 長 様
所 在 地
(受注者)商号 又は 名称
印 | 代 表 者 氏 名
担当者
電話番号
富田林市業務委託契約書の条項に基づき、下記業務の前払
(部分払)を受けたく請求いたします。
記
業 務 名
業 務 委 託 料
| 契 約 日 | 年 月 日
| 履 行 期 間 | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日
＊ 前 払 額
＊ 第１回部分払額
＊ 第２回部分払額
（注)＊印の項については、受注者で記入しないこと

## 業務打合簿
（参考様式）
業務打合簿
[20 empty] | □ | 受領時の発議者への真正性確認
| 発 議 者 |  | □ |  |  | 発注者 |  | □ |  |  | 受注者 |  |  | 発議年月日 | [8 empty] | 年 |  | 月 | 日
| 発議項目 |  | □ | 指示 |  | □ | 協議 |  | □ | 通知 |  | □ | 承諾 |  | □ | 提出 |  | □ | 報告 |  | □ | 届出 |  | □ | その他（ ）
| 工事名称 | [25 empty] | □
| （内容） |  | （ＮＯ. ） | [23 empty] | ■
（添付書類：資料・写真等）
| 処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 |  | 上記について □指示・□承諾・□協議・□通知・□受理 します。
□その他（ ）
年 月 日
|  | 受注者 |  | 上記について □了解・□協議・□提出・□報告・□届出 します。
□その他（ ）
年 月 日
[14 empty] | 発注者 | [9 empty] | 受注者
[14 empty] | 総括監督員 |  |  | 主任監督員 |  |  | 一般監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  | 主任技術者
Note on AC4: 発議者から受領した際に、文書の真正性(発議者、発議の内容）を確認してチェックする。
Note on AG38: 押印や署名は不要。 関係者の氏名を入力して使用する。
Note on S38: 押印や署名は不要。 関係者の氏名を入力して使用する。

## 出来高（指定部分完成）検査願
様式九
出 来 高 検 査 願
出 来 高 検 査 願 | [9 empty] | 指 定 部 分 完 成 検 査 願
年 月 日
富 田 林 市 長 様
所 在 地
(受注者)商号 又は 名称
代 表 者 氏 名
下記業務について､ |  | 年 月 日 |  |  | 現在の出来高をもって |  |  |  |  | 現在の出来高をもって
検査をお願いします。 | [9 empty] | に指定部分が完成したので
業 務 名
業 務 場 所
契 約 年 月 日 | 年 月 日
業 務 委 託 料 |  | 十億 | 百万 |  |  | 千 |  |  | 円
履 行 期 間 | 年 月 日 |  |  | ～ | 年 月 日
着 手 年 月 日 | 年 月 日
摘 要
□上記について、確認しました。
[7 empty] | 総 括 監督職員 | 主 任 監督職員 | 一 般 監督職員
Note on B3: プルダウンで選択する。
Note on I11: 出来高検査又は指定部分完成検査のいずれかの場合で選択
Note on K24: 受注者から受領した際、上記内容を確認してチェックする。
Note on K27: 押印や署名は不要。 関係者の氏名を入力して使用する。

## 請求内訳書
様式十
請 求 内 訳 書
Ａ 業 務 委 託 料 |  | ￥
Ｂ 出 来 高 査 定 金 額 |  | ￥ | （出来高率 ％）
Ｃ 前 払 金 額 |  | ￥
Ｄ 既部分払金額 第１回 |  | ￥
第２回 |  | ￥
Ｅ 今回請求し得る金額 |  | ￥
Ｆ 今 回 請 求 金 額 |  | ￥
Ｇ 差 引 残 額 |  | ￥
（注）今回請求し得る金額＝Ｂ×（９／１０－Ｃ／Ａ）－Ｄ
所 在 地
(受注者)商号 又は 名称
代 表 者 氏 名
担当者
電話番号
出来高査定検査員名

## 業務月報
様式七
業務月報
（業務履行報告）
業務名： | [12 empty] | 履行期間 |  | 年 月 日から
受注者： | [14 empty] | 年 月 日まで
〇年〇月 |  |  | 上 半 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  | 下 半 期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜 日
備考（気象状況等）
業務内容 | 業 種 |  | 種 別 | 日 作 業 状 況
総括監督員 |  | 主任監督員 | 記 事
一般監督員
現 場 代 理 人
主任技術者
|  |  |  | 業 務 履 行 報 告 |  |  |  |  | 予定工程 ((変更後）予定工程） |  |  |  | 実施工程 （予定工程との差） |  |  |  | 備 考
[9 empty] | ％（ ％） |  |  |  | ％（ ％）
※上半期分は20日まで下半期分は翌月5日までに提出すること。
Note on J11: 作業の実施状況を記入する。
Note on O30: 進捗率については累計を記入する。
Note on B24: 押印や署名は不要。 関係者の氏名を入力して使用する。
Note on B20: 押印や署名は不要。 関係者の氏名を入力して使用する。

## 社内検査
様式十一
社 内 検 査 完 了 届
年 月 日
富 田 林 市 長 様
所 在 地
(受注者)商号 又は 名称
代 表 者 氏 名
下記のとおり社内検査を完了しましたのでお届けします。
業 務 名
業 務 場 所
契 約 年 月 日 | 年 月 日
業 務 委 託 料 |  | 十億 | 百万 |  |  | 千 | 円
履 行 期 間 | 年 月 日 |  |  | ～ | 年 月 日
社内検査完了日 | 年 月 日
社内検査員名 :
記 録 | (所 見)
※ 社内検査チェックリストを添付すること

## 完了届
様式十二
完 了 届
年 月 日
富 田 林 市 長 様
所 在 地
(受注者)商号 又は 名称
代 表 者 氏 名
下記のとおり完了しましたのでお届けします。
業 務 名
業 務 場 所
契 約 年 月 日 | 年 月 日
業 務 委 託 料 |  | 十億 | 百万 |  |  | 千 | 円
履 行 期 間 | 年 月 日 |  |  | ～ | 年 月 日
完 了 年 月 日 | 年 月 日
摘 要

## 下請業者総括表
様式十三
一 部 委 任 （請 負） 総 括 表
年 月 日
富 田 林 市 長 様
住 所 |  | 所 在 地
(受託者) 会 社 名 |  | (受注者)商号 又は 名称
代表者名 印 |  | 代 表 者 氏 名
業 務 名
| 業 務 内 容 | 商 号 又 は 名 称 | 所 在 地 | 担当技術者名 | 電 話 番 号
| 業 務 名 |  |  |  | ＮＯ.
| 業 務 内 容 | 商 号 又 は 名 称 | 所 在 地 | 担当技術者名 | 電 話 番 号

## 引渡し書
様式十四
引 渡 書
年 月 日
富 田 林 市 長 様
所 在 地
(受注者)商号 又は 名称
代 表 者 氏 名
| 年 月 日 |  | 付で委託契約を締結した下記
業務について、完了検査に合格しましたので引き渡し
致します。
記
業 務 名
(成果品）
成果品の概要のわかるものを添付してください。