富田林市文化芸術振興ビジョン　策定スケジュール

資料７

調査・その他

策定委員会

文化団体

意識調査

（市長懇談会）

第1回：8/6

第2回：10/8

市民意識調査

①16歳以上市民

②小学４年生～中学３年生

③上記②の保護者

第１回（7月6日(水)）

・委員委嘱・諮問

・ビジョン策定の考え方

・文化芸術を取り巻く現状と課題

第２回（10月31日(月)）

・将来像と基本方針の検討

・骨子案の検討（主な取り組み）

ミューラルプロジェクト（11/3）

平田オリザ氏講演会（日程未定）

庁内協議

関係各課調整

第３回（11月）

・素案の検討（施策・事業、推進に向けて）

パブリックコメント（12月～1月）

第４回（２月）

・パブリックコメント結果報告

・最終案の検討

3月議会

策定